Приложение 3

к приказу Комитета образования

администрации Волосовского

муниципального района

от 05.09.2017 № 623

**Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Волосовском МР в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **1** | **Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года** | | |
| 1.1. | Участие в совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год. | 2 декада сентября 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 1.2. | Подготовка муниципальных материалов к собеседованию специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год. | 1 декада октября 2017 года | Образцова Л.А.  Колимбет Ю.Д.  Руководители образовательных организаций |
| 1.3. | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2018 года | До 01.10.2017 | Образцова Л.А.  Колимбет Ю.Д. |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | До 01.10.2017 | Руководители образовательных организаций |
| 1.5. | Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года. | До 01.10.2017 | Руководители образовательных организаций |
| 1.6. | Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года | До 01.10.2017 | РМК |
| 1.7. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | До 01.09.2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 1.8. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на городском педагогическом совете, педагогических совещаниях образовательных организаций. | Август 2017 года | Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Руководителеи образовательных организаций |
| 1.9. | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА. | По графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| **1.** | **Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО** | | |
| 1.1. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2018 года (участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее - ЛОИРО) | Октябрь-ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д., методическая служба МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», руководители образовательных организаций |
| 1.2. | Участие в вебинарах КОПО ЛО, ЛОИРО по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ):  - Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября)  - Анализ результатов репетиционного ИСИ (1 декада ноября). | До 01.12.2017 | Колимбет Ю.Д., методическая служба МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», руководители образовательных организаций |
| 1.3. | Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | Октябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д., методическая служба МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», руководители образовательных организаций |
| 1.4. | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. | по графику курсовой подготовки | методическая служба МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», руководители образовательных организаций |
| **2** | **Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2017-2018 уч.г. на муниципальном уровне по основной и средней школе** | | |
| 2.1. | Заседание РМО учителей математики «От результатов диагностических работ, итогов ЕГЭ и ГИА к независимой оценке качества работы учителя» (Информационно-методический отдел МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», комитет образования) | Сентябрь | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 2.2. | Заседание РМО учителей русского языка «От результатов диагностических работ, итогов ЕГЭ и ГИА к независимой оценке качества работы учителя» (Информационно-методический отдел МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», комитет образования) | Октябрь | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 2.3. | Заседания РМО учителей – предметников «Изучение демоверсий КИМ 2018» (Информационно-методический отдел МБУ ДО «Волосовский ЦИТ») | Октябрь | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 2.4. | Оказание методической помощи учителям МОУ «Кикеринская СОШ». Выезд в ОО специалистов комитета, методистов. | Ноябрь-декабрь | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 2.5 | Работа РМО с ШМО с учителями начальной школы по методической поддержке при подготовке к ВПР | В течение года | МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 2.6 | Консультации по использованию УМК и методической литературы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для учителей 8-11 классов. | В течение года | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| **3** | **Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2017 г.** | | |
| 3.1. | РМО учителей математики и русского языка, выступления учителей «Деятельность учителя – предметника с обучающимися по повышению результатов ГИА, ЕГЭ, из опыта подготовки к ГИА 2017» | Сентябрь, октябрь | РМО учителей математики и русского языка, выступления учителей «Деятельность учителя – предметника с обучающимися по повышению результатов ГИА, ЕГЭ, из опыта подготовки к ГИА 2017» (Маслова Т.С – учитель русского языка и литературы МОУ «Волосовская СОШ № 1»; учителя математики «Волосовская СОШ № 1»). |
| 3.2. | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 2017 – 2018 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.3. | Открытые уроки и мастер-классы учителей школ, показавших наиболее высокие результаты. | Октябрь, ноябрь | Комитет образования, МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| **4.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся.** | | |
| 4.1. | Собеседование со специалистами ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2017 году  Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2018 года. | 1 декада октября 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 4.2. | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 4.3. | Участие в региональных собеседованиях со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2017 года. | По отдельному графику | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 4.4. | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2017 | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» |
| 4.5. | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 2 декада декабря 2017 года,  2 декада января 2018 года | Колимбет Ю.Д., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», руководители ОО |
| 4.6. | Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку. | 2 декада февраля 2018 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.7. | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам. | Январь-апрель 2018 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.8. | Изучение бланочной технологии при проведении ГВЭ-9 | Ноябрь 2018 года | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 4.9. | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11.  Подготовка к итоговому сочинению/изложению.  Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов. | Сентябрь 2017 года – апрель 2018 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.10. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
|  | **10-11(12) классы** |  |  |
| 4.11 | Проведение 1- ой диагностической работы по русскому языку и математике в 11 (12) классах | 21-29 сентября 2017 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.12 | Формирование списка обучающихся 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга. | Сентябрь-октябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 4.13 | Участие в НИКО по биологии и химии в 10 классе | Ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д., МОУ «Волосовская СОШ№1» |
| 4.14 | Проведение 2- ой диагностической работы по русскому языку в 11 (12) классах | 20-21 декабря 2017 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.15 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 2 декада декабря 2017 года,  2 декада января 2018 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Комитет образования |
| 4.16 | Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку. | 2 декада февраля 2018 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Комитет образования |
| 4.17 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 1 декада ноября 2017 года | КОПО ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Комитет образования |
| 4.18 | Проведение 3- ой диагностической работы по русскому языку и математике | 17-21апреля 2018 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.19 | Проведение муниципальных репетиционных экзаменов по предметам по выбору | В течение февраля 2018 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
|  | **8, 9 классы** |  |  |
| 4.20 | Проведение 1- ой диагностической работы по русскому языку и математике | 21-29 сентября 2017 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.21 | Формирование списка обучающихся 9 кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга. | Сентябрь-октябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 4.22 | Проведение 2- ой диагностической работы по русскому языку и математике | 14-28 декабря 2017 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.23 | Проведение 3- ой диагностической работы по русскому языку и математике | 17-21апреля 2018 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.24 | Проведение репетиционного экзамена по обязательным предметам | В соответствии с о сроками КОПО ЛО | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| 4.25 | Проведение муниципальных репетиционных экзаменов по предметам по выбору | В течение марта 2018 года | Колимбет Ю.Д.., ВЦИТ  Руководители ОО |
| **5.** | **Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | До 15.10.2017 | Колимбет Ю.Д..,  Руководители ОО |
| 5.2. | Работа с одаренными детьми в школе-лаборатории | Ежемесячно по субботам | Руководители ОО, ВЦИТ |
| 5.3. | Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2017 –февраль 2018 года | Руководители ОО |
| 5.4. | Контроль за администрацией школ по выбору математики профиль | Сентябрь 2017, февраль 2018 | Колимбет Ю.Д. |
| 5.5. | Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Сентябрь 2017 года, ноябрь 2017, январь 2018 года | Колимбет Ю.Д.  Руководители образовательных организаций |
| 5.6. | Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-2019 обучающихся 8 классов. | ноябрь 2017 года, апрель 2018 года | Колимбет Ю.Д.  Руководители образовательных организаций |
| 5.7. | Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2018 года | в течение года | Руководители образовательных организаций |
| **6** | **Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2017 года** | | |
| 6.1 | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2017 года | Ноябрь 2017, март 2018 | Комитет образования, Руководители ОО |
| 6.2 | Контроль динамики результатов обучающихся «группы риска» | Ежемесячно | Кураторы ОО,  Образцова Л.А.,  Колимбет Ю.Д. |
| 6.3. | Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА | В течение года | ВЦИТ |
| 6.4. | Посещение уроков в 9 и 11 классах школ, показавших результаты ниже среднего уровня по Ленинградской области в 2017 году, непрошедших ГИА-9 и ГИА-11 по отдельным предметам | В течение года | Комитет образования, ВЦИТ |
| 6.5 | Контроль организации учителями – предметниками дистанционного обучения  учащихся, имеющих проблемы освоения программного материала | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 6.6 | Мониторинг организации внутришкольного контроля в ОО уровня качества освоения образовательных программ обучающимися 9, 11 - х классов по предметам по выбору | Февраль 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 6.7 | Мониторинг системы внутришкольного контроля организации индивидуальной работы с обучающимися выпускных классов различной мотивации к обучению при подготовке к ГИА | Март 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 6.8 | Контроль организации образовательного процесса на уроках истории и обществознания | Февраль 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 6.9 | Контроль подготовки в ОО к итоговому сочинению (изложению) | Октябрь-ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. Филиппова И.А. |
| 6.10 | Индивидуальное собеседование с руководителями ОО по итогам ГИА – 2018 | Июнь – июль 2018 года | Образцова Л.А.,  Колимбет Ю.Д. |
| 6.11 | Контроль организации внутришкольного контроля качества преподавания математики в основной и средней школе | Октябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 6.12 | Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2017 года, контроль подготовки к ИСИ | Сентябрь-май 2018 | Комитет образования |
| **7** | **Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2018 года** | | |
| 7.1. | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Сентябрь 2017 года | ГМК Комитет образования, ВЦИТ |
| 7.2. | Аппаратное совещание специалистов Комитета образования и ВЦИТ с педагогическим коллективом ОО по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов и качества образовательных результатов | февраль 2018 год | Комитет образования, ВЦИТ |
| 7.3. | Посещение уроков русского языка и математики руководителями РМО | В течение учебного года | Маслова Т.С. – руководитель РМО учителей русского языка,  Дятлова Л.М. – руководитель РМО учителей математики |
| 7.4. | Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА.  Муниципальный контроль выбора предметов | Сентябрь 2017 –январь 2018 года | Колимбет Ю.Д.  Руководители образовательных организаций |
| 7.4. | Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал | Сентябрь 2017 года, апрель 2018 г | Колимбет Ю.Д. |
| 7.5. | Мониторинг уровня преподавания русского языка и математики в школе, оказание методической помощи учителям | октябрь 2017,  март 2018 | Комитет образования  Колимбет Ю.Д.  Филиппова И.А. |
| 7.6. | Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска» | в течение года | Колимбет Ю.Д. |
| 7.8 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| 7.9. | Контроль организации образовательного процесса в ОО, проверка рабочих программ учителей русского языка и математики. | 19-23.09.2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 7.10. | Организация сетевого взаимодействия с МОУ « Сельцовская СОШ». Посещение учителями математики, русского языка уроков в МОУ «Сельцовская СОШ» | В течение учебного года | Руководители ОО  Колимбет Ю.Д. |
| **8.** | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **8. 1.** | **Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | **сентябрь 2017 – июнь 2018 года** |  |
| 8.1.1 | О назначении муниципального координатора ГИА | 25.08.2017 года | Комитет образования |
| 8.1.2 | О формировании муниципальной базы данных ЕГЭ и ГВЭ; | 01.12.2017 года  31.01.2018 года | Комитет образования |
| 8.1.3. | О проведении контрольно-педагогических измерений в 9, 11 (12) классах; | В соответствии со сроками КОПО ЛО | Комитет образования |
| 8.1.4 | Об утверждении Порядка информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету» | 12.05.2018 года | Комитет образования |
| 8.1.5 | О назначении ответственных лиц за координацию работ по организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена | В соответствии со сроками КОПО ЛО | Комитет образования |
| 8.1.6 | Согласование: |  |  |
| 8.1.6.1 | Муниципальных ответственных по организации государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году, | Август 2017 года | Комитет образования |
| 8.1.6.2 | Организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в 2017 году в Волосовском районе (в том числе мест регистрации на сдачу ЕГЭ, количества и мест расположения пунктов проведения ЕГЭ); | Ноябрь 2017 год | Комитет образования |
| 8.1.6.3 | Организаторов ГИА 2018 года | В соответствии со сроками КОПО ЛО | Колимбет Ю.Д. |
| **9.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 9. 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: | | |
| 9. 1.1. | - техническое дооснащение ППЭ. | Ноябрь 2017 года | Образцова Л.А.  Знудова Н.Н. |
| 9. 1.2. | - оснащение ППЭ канцелярскими товарами | Ноябрь 2017 года |  |
| **10.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **10.1** | **Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым тестированием для:** |  |  |
| 10.1.1 | - членов ГЭК; | декабрь 2017 – март 2018 года |  |
| 10.1.2 | - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  Региональное обучение  Муниципальное обучение | до 01.04.2018  до 20.05.2018 | Колимбет Ю.Д. |
| 10.1.3 | - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | До 15.03.2018 на досрочный период  17.11.2017,  20.12. 2017 21.04.2018, 15.05.2018 на основной период | Колимбет Ю.Д., руководитель ППЭ, руководители ОО |
| 10.1.4 | - ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; | октябрь-декабрь 2017 года | Колимбет Ю.Д., руководитель ППЭ, руководители ОО |
| 10.1.5 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в ППЭ-2017 года; | февраль – май 2018 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 10.1.6 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»; | апрель–май 2018 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 10.1.7 | - членов конфликтной комиссии; | февраль – май 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 10.1.8 | - общественных наблюдателей.  Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей.  Прием заявлений  Совещание с ОН | 10.04.2018 года на досрочный этап  15.05.2018 на основной этап | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 10.1.9 | ***- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:***  Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;  Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. | До 1 декабря 2017 года  Октябрь, ноябрь  (1-октябрь, 1- ноябрь) | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 10.1.2 | Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2017 года,  март 2018 года | Колимбет Ю.Д, |
| 10.1.3 | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2017 году. | Сентябрь -декабрь  2017 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 10.1.4 | Федеральные дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей | Февраль-март  2018 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 10.1.5 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ). | 1 декада мая 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 10.1.6 | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ. | 1 декада мая 2018 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Колимбет Ю.Д. |
| 10.1.7 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ. | Март, 1 декада мая 2018 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Колимбет Ю.Д. |
| 10.1.8 | Федеральное тестирование систем видеонаблюдения. | Март, 1 декада мая 2018 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Колимбет Ю.Д. |
| 10.1.9 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в ППЭ. | Март, 1 декада мая 2018 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ  ППЭ по иностранным языкам |
| 10.1.10 | Проведение дополнительной проверки готовности в день экзамена. | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ППЭ 1-41 |
| **10.2** | **Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 10.2.1 | Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь2017-май 2018 | Комитет образования |
| 10.2.2 | Отчеты ОО по выполнению дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2017 – май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| **10.3** | **Подготовка экспертов предметных комиссий** |  |  |
| 10.3.1 | Представление в КОПО ЛО списка кандидатов-экспертов | Ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 10.3.2 | Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | Январь – март 2018 года |  |
| **10.4** | **Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | **Октябрь 2017 – май 2018 года** | Руководители ОО |
| **11.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 октября, до 20 декабря 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| **2** | **Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755** | **Август 2017 года – август 2018 года** | Колимбет Ю.Д.,  Кудряшова О.В. |
| 2.1 | Формирование данных об:  -общеобразовательных организациях;  -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;  -выпускниках прошлых лет;  -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;  - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;  - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  - Сведения о членах предметных комиссий  - Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Колимбет Ю.Д. |
| 2.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ. | По графику формирования РИС | Колимбет Ю.Д. |
| 2.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей. | По графику формирования РИС | Колимбет Ю.Д. |
| 2.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | До 1 февраля 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| **3.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)** |  |  |
|  | Представление кандидатов в ГЭК | Ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| **4.** | **Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки** |  |  |
| 4.1 | Подготовка списка муниципальных комиссий по проверке ИСИ, по проведению ИСИ | 2 декада октября 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 4.2. | Определение пунктов сдачи ИСИ | 2 декада октября 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 5.3 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Колимбет Ю.Д. |
| 5.4 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Колимбет Ю.Д. |
| 5.5 | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | До 1 октября 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 5.6 | Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | Октябрь-ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 5.7 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | Октябрь-ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 5.8 | Проведение репетиционного ИСИ.  Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций | 24.10.2017  1 декада ноября 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 5.9 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | Колимбет Ю.Д. |
| **6** | **Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.** | ПО графику ГБУ ЛО ИЦОКО | Колимбет Ю.Д. |
| **7** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.** |  | Колимбет Ю.Д. |
| **8** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |  |  |
| 8.1 | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Март-апрель 2018 года | Руководитель ОО, колимбет Ю.Д. |
| 8.2 | Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2018 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ | По федеральному графику (март, май 2018 года) | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.4 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | По расписанию ГИА | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | По расписанию ГИА | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.6 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). | По расписанию ГИА | ОМСУКолимбет Ю.Д.ППЭ |
| 8.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | За 2 недели до проведения ГИА | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.8 | Прием ППЭ по Акту готовности. | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.9 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по федеральному графику | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.10 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| 8.11 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | Колимбет Ю.Д., руководители ОО-ППЭ |
| **9** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |  |  |
| 9.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 9.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 году | Декабрь - март 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 9.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 9.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Ноябрь 2017 года | Колимбет Ю.Д. |
| 9.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 05.05.2018 | Колимбет Ю.Д., руководители ППЭ |
| 9.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | До 05.05.2018 | Колимбет Ю.Д. |
| **10** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |  |  |
| 10.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Колимбет Ю.Д. |
| 10.2 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:  - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 05.05.2018 | Колимбет Ю.Д. |
| 10.3 | Организация участия в федеральном вебинаре общественных наблюдателей | Май 2018 года |  |
| **12** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОМСУ** | Сентябрь 2017- июль 2018 года |  |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март 2017-июнь 2018 года | Комитет образования образовательные организации |
| 1.3 | Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА  - обучающихся  - родителей  - педагогов | Октябрь, декабрь 2017  Январь, март, май 2018 | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| **2** | **Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11** | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.** | Сентябрь 2017 года  - июнь 2018 года | Колимбет Ю.Д., руководители ОО |
| 3.1. | Участие в тематических передачах по ТВ , подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации | сентябрь 2017- июль 2018 года | Колимбет Ю.Д. |
| 3.2. | Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями муниципальных СМИ | сентябрь 2017- июль 2018 года | Колимбет Ю.Д,,  Образцова Л.А. |
| **4** | **Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.** | Сентябрь 2017 года  - июнь 2018 года |  |
| **5** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |  |  |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |  |
| - нормативных документах ГИА;  - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | Октябрь 2017 года |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»,  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике;  - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. | Октябрь 2017 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;  - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; | Октябрь 2017 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2018 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2018 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2017 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.  Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.  Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. | Январь - апрель 2018 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; | Апрель 2018 года |
| Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; | Апрель 2018 года |
| - информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Май 2018 года |
| Подготовка памяток участника ГИА. | Сентябрь 2017 года – май 2018 года |
| Анкетирование выпускников, их родителей по проверке знания процедур проведения ГИА | Апрель - май 2018 года | ОМСУ |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. | Май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | Март - июнь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| **6** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | 13.02.2018 |  |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2018 года |  |
| **7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**  **- тренинги, занятия с обучающимися;**  **- сопровождение педагогов;**  **-сопровождение родителей** | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | ПСМС,  Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **8** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. | Сентябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике;  - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;  - о шкале результатов ГИА-9. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;  - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА.  О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.  О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.  Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. | Декабрь 2017- февраль 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.  О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. | Март 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Июнь 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.  Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. | Январь 2018  Апрель 2018 | Руководители образовательных организаций |

**Используемые сокращения:**

ГИА – государственная итоговая аттестация

ППЭ – пункт проведения экзамена

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

РИС – региональная информационная система