Приложение 1

к приказу № 449 от 04.09.2015 г.

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ**

**АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ**

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО**

**ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ «ВОЛОСОВСКАЯ СОШ № 1»**

**В 2015 – 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Установленные**  **сроки проведения и**  **завершения**  **мероприятия** | | **Ответственные**  **исполнители** | |
| **Организационный этап** | | | | |
| 1. **Подготовка нормативных и распорядительных документов** | | | | |
| Представление в комитет образования списков организаторов и наблюдателей ППЭ на ЕГЭ и ГВЭ | | В соответствии со сроками комитета образования | | Егорова А.Н. |
| Приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА, создание базы данных выпускников 2016 года | | август 2015 г. | | Симакова Н.В. |
| Приказы и распоряжения по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | | В течение учебного года | | Симакова Н.В. |
| Определение количества участников ЕГЭ и ГВЭ | | До 01.12.2015 г. | | Егорова А.Н. |
| 1. **Деятельность образовательного учреждения по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году** | | | | |
| Анализ итогов государственной итоговой аттестации 2015 года, определение целей и задач при подготовке к ГИА в 2016 году | | август 2015 года  (педсовет) | | Симакова Н.В.  Егорова А.Н. |
| Участие в совещаниях руководителя и заместителя руководителя ОУ по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы | | В течение учебного года (по плану районного КО) | | Симакова Н.В.  Егорова А.Н. |
| Участие руководителя школы в окружных совещаниях и семинарах, посвящённых организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ | | По плану КО и ПО Ленинградской области | | Симакова Н.В. |
| **3. Формирование базы данных на ИСИ, ЕГЭ и ГВЭ** | | | | |
| Создание базы данных выпускников в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора.  Корректировка сведений по участникам ЕГЭ и ГВЭ. | | В соответствии со сроками КОПО | | Егорова А.Н.,  Баранова О.М. |
| 1. **Организация обучения** | | | | |
| Участие руководителя ОУ, представителей предметных комиссий в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, вебинарах с целью обеспечения проведения ИСИ, ЕГЭ и ГВЭ | | В течение всего учебного года | | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н., руководители МО,  представители предметных комиссий |
| Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образованию (ФГОС, ЕГЭ, ГИА) | | По графику курсовой подготовки | | Симакова Н.В., Урусова Н.А., методический отдел МБОУ ДО «ВЦИТ», ЛОИРО |
| Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2016 года. Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2016 года по каждому учебному предмету | | До 01.10.2015 г. | | ВЦИТ, методический совет школы |
| Проведение мониторинга преподавания обязательных предметов и предметов по выбору на ГИА | | В течение учебного года  в соответствии с планом ВШК | | Администрация |
| Участие в работе методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | | Сентябрь | | Комитет образования, методический отдел «ВЦИТ» |
| Участие администрации школы в работе семинара «Организация работы муниципальной системы образования и образовательной организации по вопросам повышения качества образовательных результатов» | | Ноябрь | | Комитет образования, ВЦИТ, МОУ «Большеврудская СОШ» |
| **5. Методическое обеспечение подготовки ГИА** | | | | |
| Ознакомление участников образовательного процесса с методическими пособиями по итогам проведения ЕГЭ в Ленинградской области, рекомендациями ФИПИ по выполнению заданий с развёрнутым ответом по предметам | | октябрь 2015 года,  постоянно | | Егорова А.Н.,  руководители ШМО |
| Участие педагогов в предметных секциях «Система работы учителя-предметника по подготовке обучающихся к ЕГЭ» | | В течение учебного года | | Методическая служба «ВЦИТ» |
| Курсы повышения квалификации учителей | | сентябрь 2015 года – май 2016 года | | Методическая служба ВЦИТ,  Урусова Н.А. |
| Участие учителей-предметников в видеоконференциях КО ПО, ЛОИРО, посвящённых вопросам подготовки и проведения ГИА 2016. | | В соответствии со сроками ЛОИРО | | Егорова А.Н.,  методическая служба ВЦИТ |
| **6. Внутришкольный контроль** | | | | |
| Мониторинг уровня освоения программного материала по русскому языку и математике.  Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ | | В течение учебного года | | Егорова А.Н.,  учителя-предметники |
| Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся в соответствии с анализом ошибок, допущенных при выполнении диагностических работ | | В течение года | | Егорова А.Н.,  руководители ШМО, учителя-предметники |
| Организация индивидуальных консультаций по русскому языку и математике при подготовке обучающихся с разным уровнем освоения образовательных программ | | В течение года по утверждённому графику | | Егорова А.Н., учителя русского языка и математики |
| Ознакомление с направлениями тем ИСИ в 2016 году | | До 01.10.2015 года | | Егорова А.Н., учителя-предметники |
| Контрольное тестирование по русскому языку | | 2 декада января 2016 года | | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Егорова А.Н. |
| Контрольное тестирование по математике по двум уровням – базовому и профильному | | 1 декада февраля 2016 года | | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Егорова А.Н. |
| Мониторинг уровня преподавания истории и обществознания | | Февраль 2016 года | | Администрация |
| Организация и проведение тренировочных экзаменов по предметам по выбору в формате ЕГЭ | | февраль – апрель 2016 года | | Егорова А.Н., учителя-предметники |
| Мониторинг уровня подготовки к итоговому сочинению | | Октябрь - ноябрь 2015 года | | Администрация |
| Мониторинг уровня преподавания предметов физико – математического цикла | | Ноябрь – декабрь 2015 года | | Администрация |
| Мониторинг уровня преподавания русского языка | | Март 2016 года | | Администрация |
| Мониторинг организации индивидуальной работы с обучающимися из «группы риска». | | В течение учебного года | | Администрация, классные руководители, социальный педагог, педагог - психолог |
| **7.Информирование о проведении ГИА** | | | | |
| Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ЕГЭ:  - федеральным;  - региональным;  - вузов и ссузов | | В течение учебного года | | Егорова А.Н.,  Баранова О.М.,  Классные руководители |
| Организация информационных сайтов и стендов для участников образовательного процесса (выпускников и их родителей) | | В течение учебного года | | Егорова А.Н., Баранова О.М., Сабурова О.М. |
| Предоставление услуги «Обеспечение и проведение ГИА обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в части информирования участников образовательного процесса» | | В течение учебного года | | Симакова Н.В. |
| Открытие «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году | | До 01.11.2015 г. | | Егорова А.Н. |
| Доведение до участников ГИА нормативно-правовых документов по проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2016 году | | В течение учебного года | | Егорова А.Н. |
| Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, в том числе по определённым срокам и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. | | апрель – июль 2016 года | | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н., классные руководители |
| **8.Организационные мероприятия** | | | | |
| Разработка и утверждение плана-графика подготовки к ГИА | | август – сентябрь 2015 г. | | Егорова А.Н. |
| Педсоветы, методсоветы по подготовке и проведению ГИА | | По графику ОУ | | Симакова Н.В.,  Суйконен С.И. |
| Организация внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации | | август-сентябрь 2015 года | | Егорова А.Н. |
| Подготовка локальных актов по проведению ГИА в 2016 году | | По графику | | Симакова Н.В., Егорова А.Н. |
| Заседание МО с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.   1. Анализ результатов ЕГЭ- 2015. 2. Информационное обеспечение учителей-предметников. 3. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 4. Подготовка к итоговому сочинению. 5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 6. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ. 7. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. 8. Анализ диагностических работ, контрольного тестирования. | | В течение учебного года | | Методическая служба ВЦИТ, Егорова А.Н., руководители МО |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ЕГЭ и ГВЭ:   1. Нормативные документы по государственной итоговой аттестации. 2. Официальные источники информации, Интернет-ресурсы по вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 3. Инструктаж по процедуре ЕГЭ и ГВЭ. 4. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 5. Инструктаж по подаче апелляций. 6. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 7. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ. 8. Ознакомление обучающихся с правилами приёма в вузы и ссузы. 9. Ознакомление выпускников с порядком ознакомления с итогами ЕГЭ и ГВЭ. 10. Ознакомление выпускников с порядком прибытия на экзамен и с экзамена. 11. Ознакомление выпускников с системой видеонаблюдения на ЕГЭ. 12. Ознакомление выпускников с системой прохода в ППЭ. 13. Ознакомление о запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА. | | В течение учебного года | | Егорова А.Н.,  классные руководители 11-х классов, учителя-предметники |
| Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ и ГВЭ.  Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с Порядком проведения ГИА | | В течение учебного года | | Егорова А.Н., Баранова О.М.,  классные руководители |
| Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ и ГВЭ. | | В течение учебного года | | Педагог-психолог |
| Мониторинг выбора выпускниками экзаменов для прохождения ГИА | | В течение учебного года | | Егорова А.Н., педагог-психолог, классные руководители |
| Организация проекта «Моя система подготовки к ЕГЭ» | | В течение учебного года | | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н.,  Классные руководители,  Учителя-предметники |
| Организация приёма заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ | | Январь 2016 года | | Егорова А.Н. |
| Организация корректировки сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ | | До 05 февраля 2016 года | | Егорова А.Н. |
| Организация работы с родителями по вопросам государственной итоговой аттестации. Проведение родительских собраний:  - ознакомление с нормативными документами по вопросам проведения ГИА  - ознакомление с Порядком проведения ГИА и выдачей памяток с получением подписи на согласие на обработку персональных данных обучающихся; информирование под подпись о порядке проведения ГИА; ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся;  - порядок ознакомления с результатами ГИА и подача апелляции;  - психологическая поддержка обучающихся | | Сентябрь – декабрь 2015 года  Январь-февраль 2016 года | | Егорова А.Н., классные руководители |
| Организация направления педагогических работников школы в составы предметных комиссий, в составы организаторов на ЕГЭ в ППЭ | | октябрь 2015 г. - май 2016 г. | | Симакова Н.В., Егорова А.Н. |
| Организация доставки участников ЕГЭ в пункт проведения ЕГЭ в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ | | апрель – июнь 2016 года | | Симакова Н.В., Егорова А.Н. |
| Организация ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ | | апрель – июль 2016 года | | Симакова Н.В., Егорова А.Н. |
| Организация информирования участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и / или на сайте школы) | | апрель – июнь 2016 года | | Егорова А.Н. |
| **9.Контроль и мониторинг подготовки к ГИА** | | | | |
| Мониторинг качества уровня освоения основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | В течение учебного года | | Егорова А.Н., учителя-предметники |
| Мониторинг выполнения программ общеобразовательных предметов инвариантной части учебного плана | | В течение учебного года | | Администрация |
| Мониторинг психологической готовности выпускников к ГИА – ЕГЭ (анкетирование) | | октябрь, февраль, апрель | | Егорова А.Н., педагог-психолог |
| **II. Этап проведения ГИА** | | | | |
| **Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, по расписанию, утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ** | | | | |
| Проведение ГИА по расписанию, утверждённому Рособрнадзором | | Апрель-июль 2016 года | | Симакова Н.В., Егорова А.Н. |
| **Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году и задачи на 2016-2017 учебный год** | | | | |
| Подготовка и формирование отчётов.  Представление в комитет образования аналитического отчёта по итогам государственной итоговой аттестации | | Июнь-август 2016 года | | Егорова А.Н. |
| Обсуждение итогов ГИА 2016 года на педсоветах, методсоветах | | До 31.08.2016 г. | | Симакова Н.В., Егорова А.Н., Суйконен С.И. |

Приложение 2

к приказу № 449 от 04.09.2015 г.

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**В МОУ «ВОЛОСОВСКАЯ СОШ № 1» В 2015 – 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **1.Организационный этап. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов** | | |
| Представление в комитет образования списков организаторов и наблюдателей ППЭ на ЕГЭ и ГВЭ | В соответствии со сроками комитета образования | Егорова А.Н. |
| Приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА, создание базы данных выпускников 2016 года | август 2015 г. | Симакова Н.В. |
| Приказы и распоряжения по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов | В течение учебного года | Симакова Н.В. |
| Определение количества участников ОГЭ и ГВЭ | До 01.12.2015 г. | Егорова А.Н. |
| Принятие мер по обеспечению информационной безопасности при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | В течение учебного года | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н. |
| **2.Деятельность образовательного учреждения по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2015 – 2016 учебном году** | | |
| Анализ итогов государственной итоговой аттестации 2015 года, определение целей и задач при подготовке к ГИА в 2016 году | Август 2015 года (педсовет) | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н. |
| Участие в совещаниях руководителя и заместителя директора по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования | В течение учебного года | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н. |
| Участие руководителя в семинарах, окружных совещаниях, посвящённых организации и проведению ГИА по вопросам нормативного правового обеспечения ГИА, повышения ответственности руководителя школы и пункта проведения экзаменов, а также лиц, привлекаемых к проведению основного государственного экзамена | По плану КО и ПО Ленинградской области | Симакова Н.В. |
| Организация внутришкольного контроля при подготовке обучающихся к ГИА в 2016 году | В течение учебного года | Администрация |
| Участие заместителя руководителя в совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016 году | По плану комитета образования | Егорова А.Н. |
| Анализ выполнения программ, итогов успеваемости, диагностических работ в 9-х классах | Ноябрь, январь, май | Егорова А.Н., руководители МО, учителя-предметники |
| **3.Формирование базы данных** | | |
| Создание базы данных выпускников 9-х классов, участвующих в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. Корректировка данных. | декабрь 2015 г. – январь 2016 г. | Егорова А.Н.,  Баранова О.М. |
| **4.Методическое обеспечение и организация обучения** | | |
| Участие в обучении в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ГИА: | В течение учебного года | Комитет,  методическая служба ВЦИТ, Симакова Н.В., Урусова Н.А. |
| - участников ГИА – правилам заполнения бланков и процедуре проведения экзамена | До 15 мая 2016 года | Егорова А.Н., учителя-предметники |
| **-** председателей и экспертов предметных комиссий | В течение учебного года | Методическая служба вцит |
| **-** руководителей и организаторов ППЭ | В течение учебного года | Методическая служба ВЦИТ, Егорова А.Н. |
| **5.Информирование о проведении ГИА** | | |
| Ознакомление участников образовательных отношений с нормативными и распорядительными документами по организации и проведению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ на классных часах, родительских собраниях, информационных линейках | В течение учебного года | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н. |
| Оформление информационных сайтов и стендов для участников образовательных отношений (обучающихся 9-х классов, родителей, педагогического коллектива) | Октябрь 2015 г.- май 2016 г. | Егорова А.Н.,  Баранова О.М.,  Сабурова О.М. |
| Предоставление кандидатур для аккредитации общественных наблюдателей на ГИА 2016 года | В соответствии со сроками КОПО | Администрация |
| **6.Внутришкольный контроль** | | |
| Мониторинг уровня освоения программного материала по русскому языку и математике. Проведение диагностических работ | В течение учебного года | Егорова А.Н. |
| Организация индивидуальных консультаций для учащихся с разным уровнем освоения образовательных программ при подготовке к ГИА | Сентябрь - октябрь | Егорова А.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| Организация и проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике | Февраль – апрель 2016 г. | Комитет,  Егорова А.Н. |
| Организация и проведение тренировочного тестирования по предметам по выбору | Февраль – апрель 2016 г. | Комитет,  Егорова А.Н. |
| Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся в соответствии с анализом ошибок, допущенных при выполнении диагностических работ | В течение учебного года | Егорова А.Н.,  учителя-предметники |
| Классно-обобщающий контроль 9 «в» класса | Февраль 2016 г. | Администрация |
| Классно-обобщающий контроль 9 «г» класса | Март 2016 г. | Администрация |
| Посещение уроков учителей русского языка и математики «Организация индивидуальной работы учащихся с разной степенью освоения общеобразовательных программ с целью более эффективной подготовки к ГИА» | Март – апрель 2016 г. | Администрация |
| Контроль посещаемости и успеваемости учащихся «группы риска» | В течение учебного года | Егорова А.Н., Ерменева О.Н.,  классные руководители |
| **7. Этап проведения ГИА** | | |
| Проведение ГИА - ОГЭ, ГВЭ | Май-июнь 2016 г. | Симакова Н.В., Егорова А.Н. |
| Обеспечение работы общественных наблюдателей | Май – июнь 2016 г. | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н. |
| Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | Май – июнь 2016 г. | Симакова Н.В. |
| Участие экспертов предметных экзаменационных комиссий в работе по проверке экзаменационных работ учащихся в соответствии с решениями КОПО | Май – июнь 2016 года | Симакова Н.В.,  Егорова А.Н. |
| Организация работы по учёту и хранению документов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов текущего учебного года | Июнь 2016 г. | Симакова Н.В. |
| **8.Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году и постановка задач на 2016 – 2017 учебный год** | | |
| Анализ результатов ОГЭ в 2016 году | Июнь-август 2016 г. | Егорова А.Н. |
| Представление в комитет образования аналитического отчёта по итогам проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году | Июнь -июль 2016 г. | Егорова А.Н. |